## Allgemeine Projektaktivitäten
v5design Projektmanagement - Wir machen Ihre Projekte erfolgreich!
Allgemeine Projektaktivitäten
Projekt: |  |  |  | Projektleiter:
Erstellt durch: |  |  |  | Erstellt am:
Projektstart: |  |  |  | Projektende:
Teilebezeichnung: |  |  |  | Teilenummer:
Projektteam:
Name: |  | Telefon: | E-Mail:
Nr. | Aktionen |  | Termin | Verantwortlichkeit | Anmerkungen
1. | Rahmenkonzept
2. | Projektplan
3. | Definition Einzelaufgaben / Was macht XX? Was machen wir?
4. | Vereinbarung Projektziel für uns
5. | Schnittstellen / Kommunikationsmatrix
6. | Lastenheft - Produkttechnik
7. | Lastenheft - Materialversorgung (Verpackung/Label/EDI/Anlieferfrequenz/Leergutmanagement/Rücklieferungen)
8. | RFQ Lieferanten
9. | Lieferantenauswahl
A-B-C Klassifizierung Lieferanten
Zuordnung Lieferanten zu Projektmitgliedern
10. | Beschaffung Musterteile
11. | Bemusterung
12. | Lieferantenaudit - QS und Logistik
13. | Maßnahmenkatalog zur Reduzierung nachträglicher, kostentreibender Teileänderungen
14. | 1. Lieferantentag
15. | Analyse Prozesskosten bei Lieferanten
16. | Review Materialverwendung - Alternativen
17. | Review Teilekonturen - Alternativen
18. | 1. Verhandlung zur Preisreduzierung
19. | Kommunikationsmatrix Kunde - Lieferant
20. | Tracking Teilestatus - kommerziell
21. | Tracking Teilestatus - technisch
22. | Bemusterung und Freigabe der Teileverpackungen (Mehrwegverpackungen)
23. | Teilechangemanagement
24. | 2. Verhandlung zur Preisreduzierung
25. | Versorgungsstatus
26. | Serienbemusterung
27. | Serienbeauftragung